## 改善办学条件—基础设施建设—通州校区足球场修缮项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 改善办学条件—基础设施建设—通州校区足球场修缮项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子信息技师学院
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 69.7626 |  | 69.7626 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 69.7626 |  | 69.7626 | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通州校区足球场修缮项目包括：运动场更换人工草坪、塑胶面层更新、绿地浇灌系统改造.给广大师生创造一个温馨、舒适的学习和生活环境,改善校园环境。 | [5 empty] | 通州校区足球场修缮项目包括：运动场更换人工草坪、塑胶面层更新、绿地浇灌系统改造.给广大师生创造一个温馨、舒适的学习和生活环境,改善校园环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地给水井 |  |  | ＝2座 | 2座 | 20 | 20 |  | 无
|  |  | 人工草坪更换面积 |  |  | ≥2475.21平米 | 2475 | 20 | 20 |  | 无
|  |  | 排水工程 |  |  | ＝1项 | 1项 | 10 | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  | 无
|  |  | 场地质保期 |  |  | >1年 | 1年 | 5 | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 施工周期 |  |  | ≤1年 | 1年 | 5 | 5 |  | 无
|  | 成本指标 | 工程总造价 |  |  | ≤70.27776万元 | 69.762601万元 | 10 | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 改善校园环境 |  |  | 优 | 优 | 5 | 3 |  | 无
生态效益
|  |  | 固体废弃物，噪音等符合环保相关要求 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4 |  | 无
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 师生使用满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 | 97